| 全区危险化学品领域2021年度工作任务台账（12项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 一、提升危险化学品重大安全风险管控能力 | 加强危险化学品使用和废弃处置安全管理 | 督促企业全面开展环境保护设施安全论证。 | 2021年 | 市生态环境局王益分局、区应急管理局按职责分工负责落实 |  |
| 2 | 二、提高危险化学品企业本质安全水平 | 深化精细化工企业安全风险评估 | 现有精细化工生产装置进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实 |  |
| 3 | 三、提升从业人员专业素质能力 | 强化从业人员教育培训 | 完成不少于10%的重点岗位员工职业技能晋级培训。 | 2021年 | 区应急管理局、区人社局按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 4 | 四、推动企业落实主体责任 | 全面推进安全生产标准化建设 | 全区危险化学品生产经营单位全部达到三级以上安全标准化。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 5 | 五、需要持续推进的工作任务 五、需要持续推进的工作任务 |  | 支持危险化学品生产企业开展安全生产技术改造升级，依法淘汰达不到安全生产条件的产能。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 6 |  |  | 坚持“打非治违”常态化，开展危险化学品领域集中“打非治违”，加强停产关闭企业安全监管。实施重大隐患挂牌督办，限期整改。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 7 |  |  | 强化托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物运输全链条安全监管。 | 2021年 | 区交通运输局、市交警一大队、区应急管理局、铜川车务段按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 8 |  |  | 积极推广应用机械化、自动化生产设备设施。推动新材料应用和新技术研发，开展缓和反应温度、反应压力等弱化反应条件的技术改造，积极推广气体泄漏微量快速监测、化工过程安全管理、微通道反应器等先进技术方法的应用。 | 2021年 | 区应急管理局牵头、相关部门按职责落实,各镇办、管委会配合 |  |
| 9 |  |  | 每年组织化工和危险化学品企业主要负责人集中开展一次法律意识、风险意识和事故教训的警示教育。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 10 |  |  | 制定完善危险化学品安全监管人员培训制度，采取入院校培训、集中培训、网络培训等方式，加大在岗人员培训。每年9月底前对危险化学品企业主要负责人围绕化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识，开展至少一次考核。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 11 |  |  | 积极培植安全生产标准化示范企业。 | 2021年 | 区应急管理局负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 12 |  |  | 配齐配强满足实际需要的危险化学品安全监管和执法力量。每年3月底前公布化工和危险化学品企业执法计划。 | 2021年 | 区应急管理局、区编办按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 全区非煤矿山领域2021年度工作任务台账（15项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 13 | 一、贯彻落实安全生产相关法规标准 | 进一步完善安全管理制度 | 进一步完善非煤矿山分级分类监管制度，确保每个企业都有一个监管主体，坚决消除监管盲区。积极推进安全生产诚信体系建设。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 14 |  |  | 学习推广凤凰建材相关经验，进一步规范岗位安全操作规程、安全教育培训等制度；推进区非煤矿山重点企业进一步完善健全安全生产技术和管理团队。 | 2021年 |  |  |
| 15 | 二、强化安全生产源头治理 | （一）提高安全准入门槛 | 坚决执行露天矿山年开采10万吨的最小开采规模标准，小型采石场工作面作业人员禁止超过3人等规定。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 16 |  | （二）严格安全设施设计审查和安全生产许可证颁发管理 | 加强对非煤矿山建设项目安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查，凡不符合相关程序和要求的，不予颁发安全生产许可证。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 17 |  | （三）加大整顿关闭力度 | 全部淘汰原国家安监总局公布的金属非金属矿山第一批和第二批禁止使用的设备及工艺。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 18 | 三、大力提升安全生产保障能力和水平 | （一）严格落实企业安全生产主体责任 | 督促全体非煤矿山企业积极开展制定企业法定代表人、实际控制人、分管负责人、班子其他成员、安全管理人员、现场作业人员安全生产责任清单。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 19 |  | （二）深化双重预防机制建设 | 指导、监督企业积极学习借鉴《陕西省安全生产双重预防机制建设典型案例》。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 20 |  |  | 建立完善企业风险分级管控和隐患排查治理信息系统，并与应急管理部门信息平台联网。 | 2021年 |  |  |
| 21 |  | （三）强化安全生产标准化达标 | 鼓励企业加强安全生产基础建设，健全标准化达标体系，促进达标升级，提高企业安全管理水平。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 22 |  | （四）大力提升企业从业人员安全技能 | 建立公司、部门、工段、班组四级安全培训制度，实行“理论测评+技能培训”的“以考代培”机制。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 23 |  |  | 加大对主要负责人、安全管理人员依法履职能力和从业人员安全素质的抽查与执法力度，严格执行考试不合格不得上岗有关规定。 | 2021年 |  |  |
| 25 |  | （五）进一步强化事故企业安全监管 | 对发生事故的企业实施特别监管，增加执法检查频次，从严审查行政许可，严格标准化管理，限制评先评优。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 26 | 四、严密管控重大安全风险 | 严密管控非煤矿山重大安全风险 | 强制边坡超过200米的矿山、排土场实施边坡监测。严格实行露天矿山中深孔爆破技术和机械化铲装，严禁一面坡开采或掏采。加强对排土场的监测和日常管理，严禁未经履行相关手续乱挖排土、排渣场。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 27 | 五、严厉打击违法违规行为 | 集中整治违法违规行为 | 不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符；使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 全区消防领域2021年度工作任务台账（27项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 28 | 一、实施打通消防生命通道工程 | （一）单位和新建住宅小区消防车通道标识化管理 | 对2020年底前未完成消防车通道标识化管理的进行挂牌督办。 | 2021年 | 区住建局、公安王益分局、区消防救援大队等各有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 29 |  | （二）老旧小区“一区一策”治理 | 完成老旧小区消防车通道治理整改量60%。 | 2021年 |  |  |
| 30 |  | （三）加强规划建设提供基础保障 | 推动新建一批公共停车设施。 | 2021年 |  |  |
| 31 |  | （四）优化停车资源管理使用 | 设置路侧停车门槛和限制条件要求，解决老旧小区内消防车通道占堵问题。 | 2021年 |  |  |
| 32 | 二、集中开展七类场所消防安全治理 | （一）加强高层建筑消防安全综合治理 | 对排查登记的高层建筑突出问题得到有效整改，建立完善长效消防管理机制。 | 2021年 | 区住建局、公安王益分局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 33 |  | （二）加强大型商业综合体消防安全管理 | 建立消防管理网络，推行消防安全检查评估制度，每半年组织一次消防演练。 | 2021年 | 区商务局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 34 |  | （三）加强博物馆和文物建筑消防安全综合治理 | 年内省级文物保护单位全部达标。 | 2021年 | 区文旅局、区民宗局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 35 |  | （四）加强校园及周边场所消防安全治理 | 年内中学（含中等专业学校）消防安全管理达标。 | 2021年 | 区教科体局、公安王益分局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 36 |  |  | 教育、公安等部门联合消防救援机构对校园和周边区域经营场所开展一次全面的消防安全大检查。 | 2021年 |  |  |
| 37 |  | （五）加强石油企业消防安全能力建设 | 深入开展消防安全“互查互学”和“一厂一策演练”活动，强化技能训练和联合演练。 | 2021年 | 区民政局、公安王益分局、区消防救援大队等各有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 38 |  |  | 年内实现老旧消防设施改造。 | 2021年 |  |  |
| 39 |  | （六）加强社会福利机构消防安全综合治理 | 积极推进消防安全标准化管理达标创建工作 | 2021年 |  |  |
| 40 |  | （七）加强“铜川特色”旅游景区消防安全综合治理 | “铜川特色”景区基础消防设施和宣传氛围明显改善，微型消防站联勤联动等各项机制实体化运转。 | 2021年 | 区文旅局、公安王益分局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 41 | 三、整治老旧场所及新材料新业态等突出风险 | （一）老旧场所突出风险治理 | 对老旧场所消防设施、消防水源、消防车道升级改造。 | 2021年 | 区住建局、公安王益分局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 42 |  | （二）消防产品领域综合治理 | 各相关部门开展消防产品生产、流通和使用领域监督抽查，不合格率分别低于20%。 | 2021年 | 区市场监管局、区住建局、公安王益分局、区消防救援大队等各有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 43 |  | （三）新材料新业态突出风险治理 | 指导并组织在居民住宅区设置电动自行车集中充电、停放场所。 | 2021年 | 区市场监管局、公安王益分局、区住建局、区工信局、区教科体局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 44 | 四、打牢乡村地区火灾防控基础 | （一）加大乡村火灾隐患整治力度 | 改造解决乡村防火间距不足和木结构建筑集中连片村庄火灾隐患问题。 | 2021年 | 区农业农村局、区住建局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 45 |  | （二）推进乡村公共消防基础建设 | 完善乡村消防专项规划，建立乡村消防基础设施建设和维护管理机制。 | 2021年 |  |  |
| 46 | 五、加强重点行业消防安全管理 | （一）集中整治行业消防安全问题 | 年内建立隐患台账和责任清单，完成90%的挂账隐患整改任务。 | 2021年 | 区教科体局、区民政局、区文旅局、区民宗局、区商务局、区卫健局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 47 |  | （二）推行重点行业消防安全标准化管理 | 年内向各行业部门推广行业标杆示范单位典型经验做法。 | 2021年 |  |  |
| 48 | 六、实施消防信息化管理能力提升工程 | （一）推行城市消防大数据管理 | 结合城市信息化大数据系统建设，汇聚融合相关行业数据资源。 | 2021年 | 区教科体局、区住建局、区工信局、区商务局、区消防救援大队等有关部门分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 49 |  | （二）建设消防物联网监控系统 | 建成消防物联网监控系统。 | 2021年 |  |  |
| 50 |  | （三）加强基层消防管理信息化共建共治 | 推动建成消防物联网监控系统。 | 2021年 |  |  |
| 51 | 七、实施消防安全素质提升工程 | （一）加强消防安全素质教育 | 将消防知识纳入每年党员和党员干部培训、教育内容；司法机关将消防宣传纳入每年普法宣传内容；各级党委组织部、人社部门将消防法律法规和消防知识纳入有关公务员培训、职业培训内容。 | 2021年 | 区消安委办公室会同有关部门负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 52 |  |  | 年内举办中学（含中等专业学校）消防安全示范课竞赛。 | 2021年 |  |  |
| 53 |  | （二）加强重点人群分级分类培训 | 督促企业单位建立常态化全员消防培训制度，落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求，全面提升员工消防安全意识。 | 2021年 |  |  |
| 54 |  |  | 各镇办、管委会、行业主管部门分批次、分类别组织单位消防安全责任人和管理人员、社区民警、村居委工作人员、网格员、安保人员、管理单位人员、重点单位员工、小企业主等重点人群开展消防培训，年内实现培训率70%。 | 2021年 |  |  |
| 全区道路运输领域2021年度工作任务台账（25项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 55 | 一、进一步健全道路运输安全责任体系 | （一）构建共建共治体系 | 建立健全道路运输领域举报重大事故隐患和安全生产违法行为、交通违法行为的奖励制度，形成社会共治的良好氛围。 | 2021年 | 区交安委办公室牵头，区交安委各成员单位配合落实 区交安委办公室牵头，区交安委各成员单位配合落实 区交安委办公室牵头，区交安委各成员单位配合落实 区交安委办公室牵头，区交安委各成员单位配合落实 |  |
| 56 |  | （二）构建快速救援救治机制 | 落实道路清障救援保障措施，降低“二次事故”风险。 | 2021年 |  |  |
| 57 | 二、进一步加强客货车安全源头整治 | （一）严格客货车生产销售监管 | 研究建立运输企业对道路运输车辆产品质量缺陷的反馈处理制度。 | 2021年 |  |  |
| 58 |  | （二）组织隐患车辆专项整治 | 部署开展常压液体危险货物罐车专项治理，加快推进超长平板半挂车和超长集装箱半挂车治理。 | 2021年 |  |  |
| 59 |  |  | 加强对营运车辆车载气瓶安装、改装和定期检验的监管，依法查处非法安装、改装和不按规定进行定期检验等行为。 | 2021年 |  |  |
| 60 |  | （三）强化市场准入管理 | 建立部门间客车登记信息共享机制，加强客车行驶证使用性质与道路运输经营资质信息比对核查。 | 2021年 |  |  |
| 61 |  | （四）加强在用客车使用性质排查整治 | 全面排查在用大中型客车（不含公交车辆)，加强使用性质和营运性质比对。 | 2021年 |  |  |
| 62 |  | （五）加快淘汰隐患问题车辆 | 严格执行客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限1年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。 | 2021年 |  |  |
| 63 |  |  | 督促客运企业及时报废淘汰老旧客车，加快淘汰报废57座以上大客车及卧铺客车。加强报废机动车回收拆解企业管理。 | 2021年 |  |  |
| 64 |  |  | 严禁违规生产、销售低速电动车，加快淘汰在用违规车辆。 | 2021年 |  |  |
| 65 | 三、进一步加大运输企业安全隐患清理力度 | （一）推动企业规范经营 | 加强企业注册登记管理，建立部门间客运企业营业执照和道路客运经营许可办理情况定期通报反馈机制。 | 2021年 |  |  |
| 66 |  | （二）健全安全隐患治理机制 | 建立健全隐患排查治理与风险防控制度，加强运输车辆和驾驶人动态监管。对存在重大安全隐患或者发生安全生产责任事故的运输企业实行挂牌督办，督促及时消除安全隐患。 | 2021年 |  |  |
| 67 |  |  | 深入推进运输企业安全生产规范化建设。 | 2021年 |  |  |
| 68 |  | （三）加强汽车客运站安全监管 | 执行统一的旅客乘坐客运车辆禁止携带和限制携带物品目录清单。 | 2021年 |  |  |
| 69 | 四、进一步加强重点车辆运输安全治理 | （一）强化旅游客运安全监管 | 加强网络包车监管，严查违法包车、非法载客等行为。 | 2021年 |  |  |
| 70 |  | （二）严格长途客运安全管理 | 进一步加强长途客运班车和省际包车安全监管。 | 2021年 |  |  |
| 71 |  |  | 规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输，加强对长途客运车辆凌晨0时至5时停止运行或接驳运输情况以及属地长途客运接驳点的监督检查。 | 2021年 |  |  |
| 72 |  | （三）落实校车交通安全管理 | 专项清理不符合国家校车标准但仍作为校车使用的载客汽车，彻底淘汰在用的非专用校车。 | 2021年 |  |  |
| 73 |  |  | 改善校车通行条件，加强校车通行管理，提升校车通行安全水平。 | 2021年 |  |  |
| 74 | 五、进一步净化道路运输秩序 | （一）严查突出交通违法 | 认真分析普通国省道、农村公路和城市道路交通事故规律特点和肇事的突出交通违法行为。 | 2020年 |  |  |
| 75 |  |  | 借鉴集中整治、周末夜查、区域联动等经验做法，组织开展针对性整治，依法从严查处客货运输车辆“三超一疲劳”等突出违法行为。 | 2021年 |  |  |
| 76 |  | （二）严厉打击非法营运行为 | 全面清查道路客运市场“黑企业”、“黑站点”、“黑车”、“黑服务区”。 | 2021年 |  |  |
| 77 | 六、进一步完善道路安全防护保障 | （一）全面排查道路安全风险 | 深入开展干线公路灾害防治,根据事故调查情况加强事故多发点段隐患排查整治。 | 2021年 |  |  |
| 78 |  |  | 加强城市隧道桥梁、事故多发路口路段排查治理，科学规范设置道路交通安全设施和交通管理设施。 | 2021年 |  |  |
| 79 |  | （二）推进农村道路设施建设 | 持续清理整治“马路市场”和国省道沿线集镇村庄违规开口。 | 2021年 |  |  |
| 全区交通运输领域2021年度工作任务台账（14项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 80 | 一、夯实安全生产责任 | 加快推进安全生产信用管理 | 加快健全完善铁路、邮政领域安全生产守信激励和失信惩戒机制。推动行业全面实施安全生产信用管理。 | 2021年 | 区交通运输局、区行政审批局、西铁局铜川车务段按照职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 81 | 二、落实风险隐患预防机制 | （一）防范化解重大风险 | 进一步摸排行业重点领域系统性、区域性、突发性安全生产风险，建立重大风险基础信息、防控责任、监测监控、防范措施、应急处置5个清单。 | 2021年 |  |  |
| 82 |  | （二）深化重大隐患排查治理 | 强化开展重大隐患挂牌清零行动，指导督促企业建立风险隐患排查、评估、治理的长效机制。 | 2021年 |  |  |
| 83 | 三、开展重点领域专业化治理 | （一）铁路安全 | 开展铁路沿线轻飘物及危树整治。开展铁路线路安全保护区内违法行为的整治。 | 2021年 | 涉及国家铁路的由西铁局铜川车务段负责，涉及地方铁路的由陕煤铜川矿业公司等相关单位按照职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 84 |  |  | 全面划定铁路线路安全保护区，所有铁路线路安全保护区均按规定设立标桩。对既有铁路，全部完成划定；对新建铁路，在工程初步设计批准30日内完成划定。 | 2021年 |  |  |
| 85 |  |  | 开展铁路沿线易燃易爆危险化学品整治。开展并行交汇地段安全专项治理。开展铁路危险货物运输安全整治。 | 2021年 |  |  |
| 86 | 三、开展重点领域专业化治理 | （二）邮政安全 | 健全行业安全监管体制机制，完善寄递渠道安全联合监管机制，完善部门间违法线索通报、案件移送与协查机制。 | 2021年 | 区交通局等相关部门根据职责抓好落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 87 |  |  | 督促邮政企业做好风险点和危险源排查管控工作，规范寄递协议服务安全管理。 | 2021年 |  |  |
| 88 |  |  | 推进寄递风险综合防控信息平台应用，探索在重点地区开展实名收寄人脸识别、身份认证，加快推广应用智能安检设备。 | 2021年 |  |  |
| 89 |  |  | 加强寄递安全公共宣传，提高用户依法用邮、安全用邮意识。 | 2021年 |  |  |
| 90 |  |  | 深入开展违法寄递危险化学品整治，危险化学品寄递实施“零容忍”。 | 2021年 |  |  |
| 91 | 四、提升基础支撑保障能力 | （一）强化基础保障能力建设 | 督促邮政企业保证具备安全生产条件所必需的资金投入，健全责任体系、管理机制、基本制度，依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，严格履行安全生产法定责任。 | 2021年 | 区交通运输局、陕煤铜川矿业公司、西安铁路局铜川车务段按照职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 92 |  | （二）提升应急处置能力 | 健全应急管理机制，推动各地行业应急管理融入地方应急管理体系。督促企业完善应急预案。 | 2021年 |  |  |
| 93 |  | （三）加强从业人员安全培训 | 建立安全生产知识、技能教育培训制度。加强关键岗位人员安全教育培训，开展新进人员入职培训、在职人员继续教育。 | 2021年 |  |  |
| 全区城市建设领域2021年度工作任务台账（11项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 94 | 一、推动城市安全和可持续发展 | （一）开展城市体检试点工作 | 开展城市体检工作。 | 2021年 | 区住建局牵头，区教科体局、区工信局、公安王益分局、区商务局、区应急管理局、区市场监管局等按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 95 |  | （二）开展城市公共设施安全专项体检 | 开展城市公共卫生安全专项体检，查找城市建设在应对重大传染病方面存在的短板和不足。 | 2021年 |  |  |
| 96 |  | （三）加快建设城市综合管理服务平台 | 衔接运用市级综合管理服务平台运行。 | 2021年 |  |  |
| 97 | 二、落实建筑物所有权人主体责任 | （一）督促指导物业企业按规定做好物业管理区域内安全防范工作 | 建立巡查检查制度，制定应急预案。 | 2021年 | 区住建局牵头，区教科体局、区工信局、公安王益分局、区商务局、区应急管理局、区市场监管局等按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 98 |  | （二）做好《铜川市物业企业信用评价办法》贯彻落实 | 认真贯彻落实《铜川市物业企业信用评价办法》。 | 2021年 |  |  |
| 99 | 三、指导各地开展城市地下基础设施信息及监测预警管理平台建设 | 依托平台，提升响应效率 | 依托城市地下基础设施信息及监测预警管理平台，提升跨区域、跨部门、跨领域的协同处置能力以及突发事件响应速度和处置效率。 | 2021年 | 区住建局牵头，区发展和改革局、市自然资源王益分局、区工信局、区应急管理局等按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 100 | 四、完善燃气、渣土收纳场监管机制，推动市政排水管网信息系统建设。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造 | （一）加强城镇燃气安全管理 | 开展燃气安全隐患排查，整治燃气站无证经营，瓶装液化气非法储存、运输、充装和倒装。 | 2021年 | 区住建局牵头，区发展和改革局、市自然资源王益分局、区工信局、区应急管理局等按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 101 |  | （二）推进市政排水管网GIS建设 | 建立和完善基于GIS系统的动态更新机制，逐步建立以5—10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。 | 2021年 |  |  |
| 102 |  | （三）指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造 | 持续推广使用《铜川市农房设计图集》。 | 2021年 |  |  |
| 103 | 五、督促企业落实主体责任 | 强化部门安全生产监管责任 | 完善工程质量安全生产监管体系，探索工程监理企业参与监管模式。 | 2021年 | 区住建局牵头，区交通局、区教科体局、区应急管理局、区市场监管局、区水务局等按职责分工负责落实，各镇办、管委会配合 |  |
| 104 |  |  | 不断推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”模式，持续推进安全生产标准化考评，加强建设工程全过程监管。 | 2021年 |  |  |
| 全区工业园区等功能区领域2021年度工作任务台账（14项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| 105 | 一、完善园区安全生产管理体制机制 | 实施特别监管措施 | 督促园区查找制度管理、技术措施、设备设施管理缺陷和漏洞，贯彻落实《安全生产特别规定》，并纳入企业安全生产管理体系长期贯彻执行。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会落实 |  |
| 106 | 二、强化园区安全生产源头管控 | （一）规范园区规划布局 | 在安全评估的基础上，科学规划城乡安全保障布局，严格控制新增高风险功能区的设立，完善高风险功能区产业配套和安全保障功能。 | 2021年 | 市自然资源王益分局牵头，区工信局、区教科体局、区商务局、区交通运输局、区住建局、市生态环境王益分局、区应急管理局等按职责分工落实，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会配合 |  |
| 107 |  |  | 对不符合安全生产条件、存在重大风险隐患、未纳入政府统一规划、不符合国土空间规划、不符合安评的企业，要限期整改，对未达到整改要求的，要关闭退出。 | 2021年 |  |  |
| 108 |  | （二）合理布局园区内企业 | 对园区内外部安全防护距离不符合要求的企业，制定整改方案，实施改造、搬迁、退出等措施。 | 2021年 | 耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会具体负责实施，区工信局、区应急管理局、市自然资源王益分局、市生态环境王益分局等按职责分工落实 |  |
| 109 | 三、建立园区安全预防控制体系 | （一）开展园区安全风险评估 | 通过聘请专家或购买服务的方式，组织第三方安全中介机构对园区整体性安全风险进行辨识、评估。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区工信局、市生态环境王益分局等按职责分工负责，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会落实负责辖区内整治工作实施 |  |
| 110 |  |  | 已建成投用的园区每3年至少组织开展一次园区整体性安全风险评估，制定并细化行业企业评估办法。 | 2021年 |  |  |
| 111 |  | （二）建立安全隐患排查治理长效机制 | 督促园区和企业建立健全全员参与的安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，做到“一岗位一清单”。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区工信局、区教科体局、区商务局、区市场监管局、区消防救援大队等按职责分工落实，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会实施 |  |
| 112 |  |  | 加大对高风险、低管理水平园区和企业检查频次，实行精准化执法检查、差异化动态监管。 | 2021年 |  |  |
| 113 |  | （三）突出加强仓储物流园区的安全管理 | 采用建立危险化学品专用停车场、专用车道、限时限速、设立安全警示标识、规范装卸作业操作流程等措施，加强对专用停车场、专用车道安全管控。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区工信局、区交通运输局、区住建局、区商务局、市交警一大队、区消防救援大队等按职责分工落实，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会配合 |  |
| 114 | 四、夯实园区信息化和应急保障等安全基础 | （一）加快安全监管信息化建设 | 推进智慧园区建设，将安全信息资源统一录入企业管理信息库。 | 2021年 | 耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会具体负责落实，区工信局、区应急管理局、区交通运输局、区住建局、区市场监管局、区消防救援大队等按职责分工落实 |  |
| 115 |  |  | 建立园区集约化可视化安全监管信息共享平台，定期进行安全风险分析，进行“一企一档”管理。 | 2021年 |  |  |
| 116 |  | （二）强化应急处置保障能力建设 | 健全完善园区应急预案体系，指导企业修订完善与园区总体预案衔接的专项应急预案。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，区发展改革局、区住建局、区消防救援大队等按职责分工落实，耀州窑文化基地管委会、王益经济技术开发区管委会落实负责辖区内整治工作实施 |  |
| 117 |  |  | 对园区安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生产风险分析，及时发布预警信息。 | 2021年 |  |  |
| 118 |  |  | 统筹园区应急救援力量并强化演练，依托消防和应急救援专家组等应急救援力量，与园区周边重点应急救援力量建立应急联动机制。 | 2021年 |  |  |
| 全区危险废物环境领域2021年度工作任务台账（7项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| 119 | 一、开展危险废物规范化环境管理排查整治 |  | 建立危险废物鉴别体系，完善鉴别程序，制定危险废物鉴别机构筛查标准。加速引入有能力、有资格的技术机构，提高危险废物鉴别效率、增强服务社会意识、降低鉴定风险。 | 2021年 | 市生态环境王益分局牵头，区工信局、公安王益分局、区交通运输局、区应急管理局按职责分工负责 |  |
| 120 | 二、落实危险废物规范化管理考核制度 |  | 每年对危险废物重点产废单位和经营单位进行现场检查做到100%全覆盖,其他产废单位分行业按不少于10%的比例抽查。 | 2021年 | 市生态环境王益分局负责 |  |
| 121 |  |  | 针对规范化管理工作组织实施、监管能力建设以及重点工作开展情况开展自评估。每年对各镇办、管委会进行危险废物规范化管理情况进行督查考核，并通报考核结果。 | 2021年 |  |  |
| 122 | 三、严厉打击危险废物环境违法行为 |  | 依法严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋危险废物和未如实申报危险废物有关资料的环境违法行为，重点打击未如实申报废弃危险化学品的行为或将废弃危险化学品隐瞒为原辅料、中间产品的行为。 | 2021年 | 市生态环境王益分局牵头，公安王益分局、区交通运输局、区应急管理局按职责分工负责 |  |
| 123 | 四、强化部门之间沟通协作 |  | 排查整治过程发现涉嫌危险废物环境违法犯罪的问题，及时移交公安机关。 | 2021年 | 市生态环境王益分局牵头，区工信局、公安王益分局、区应急管理局、区交通运输局按职责分工负责 |  |
| 124 |  |  | 如发现重点行业企业、危险化学品单位未执行安全评价等安全生产管理制度的或者存在安全、消防等方面问题，及时将有关线索移交应急管理等部门。 | 2021年 |  |  |
| 125 |  |  | 配合应急管理等部门建立监管协作和联合执法工作机制，强化部门联动，推进废弃危险化学品等危险废物贮存、利用、处置过程安全监管与环境监管的协作配合和信息共享，堵塞危险废物监管漏洞。 | 2021年 |  |  |
| 全区医疗卫生领域2021年度工作任务台账（7项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 126 | 一、健全完善安全风险防控机制 | （一）建立安全风险辨识评估制度 | 科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量对安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级，实现“一院一清单”。 | 2021年 | 区卫健局牵头，有关部门按职责配合 |  |
| 127 |  | （二）建立安全风险警示报告制度 | 在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。 | 2021年 | 区卫健局牵头，有关部门按职责配合 |  |
| 128 |  |  | 定期向相关监管部门报送风险清单。 | 2021年 |  |  |
| 129 | 二、健全完善安全隐患排查治理机制 | 加强安全隐患排查 | 制定符合本单位实际的隐患排查治理清单。 | 2021年 | 区卫健局牵头，有关部门按职责配合 |  |
| 130 | 三、狠抓医疗卫生安全重点工作落实 | 加强危险化学品防控 | 危化品的购买、使用、储存、运输、废弃物处理等环节，建立自查自纠机制。 | 2021年 | 区卫健局等按职责分工负责 |  |
| 131 | 四、时间安排 | 集中攻坚 | 对照前期排查的“两个清单”，细化各项治理举措，实施差异化整治。推动和建立健全医疗卫生安全生产隐患排查和预防控制体系，落实和完善治理措施。 | 2021年 | 区卫健局牵头，有关部门按职责配合 |  |
| 132 |  |  | 全面落实挂牌督办，强化政策支持，配套资金保障，确保按时整改销号。 |  |  |  |
| 全区文化和旅游领域2021年度工作任务台账（12项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 133 | 一、强化旅行社安全管理工作 |  | 督促旅行社和导游人员严格执行各项旅游安全规章制度，不得经营存在安全隐患的旅游产品。 | 2021年 | 区文旅局牵头，区交通运输局、区行政审批局、公安王益分局配合 |  |
| 134 | 二、强化A级旅游景区安全管理工作 |  | 加强对A级旅游景区的安全管理，督导旅游景区严格落实各项安全工作制度。 | 2021年 | 区文旅局落实 |  |
| 135 | 三、强化文化娱乐市场、演出市场安全管理工作 | （一）加强娱乐市场监管 | 对娱乐场所进行排查摸底，重点检查疏散楼梯设置、疏散指示标志、消防设施、应急照明等。 | 2021年 | 区文旅局牵头，公安王益分局、区市场监管局配合 |  |
| 136 |  |  | 进一步加大对擅自从事娱乐经营活动的行为的打击力度，重点打击个别屡查不改、拒不停止经营活动的无证经营场所经营者。 | 2021年 |  |  |
| 137 |  | （二）加强演出市场监管 | 重点对我区营业性演出活动进行监管，规范经营行为。对临时搭台的演唱会进行现场监管，查处未经审批的涉外演出。 | 2021年 |  |  |
| 138 | 四、强化安全隐患排查工作 |  | 认真开展各项安全隐患排查活动，明确隐患排查工作的重点内容、工作要求和措施。 | 2021年 | 区文旅局牵头，其他相关成员单位配合 |  |
| 139 | 五、强化疫情常态化防控安全工作 |  | 严格按照“外防输入、内防反弹”要求，结合当地实际，加强对营业性演出、娱乐场所、上网服务营业场所等经营性场所的常态化检查。 | 2021年 | 区文旅局牵头，其他相关成员单位配合 |  |
| 140 | 六、重点实施的工作任务 | （一）旅游包车安全整治行动 | 开展旅游包车专项检查治理，重点检查“三证一牌一单”和“五统一”的落实情况。 | 2021年 | 区交通运输局牵头，市交警一大队、区市场监管局、区文旅局配合 |  |
| 141 |  |  | 与旅行社签订责任状，各旅行社承诺包车安全。督促旅行社按照有关道路交通和旅游车辆管理规定，从具备营运资质的旅游汽车公司租用车辆，选择符合资质条件的车辆和驾驶人。 | 2021年 |  |  |
| 142 |  | （二）出境游安全提升行动 | 完善境外旅游目的地安全风险提示制度，及时发布和撤销旅游安全风险提示，引导游客理性出游。 | 2021年 | 区文旅局牵头，公安王益分局配合 |  |
| 143 |  |  | 编制游客赴重点旅游目的地的旅游安全须知，提醒游客履行自身义务。 | 2021年 |  |  |
| 144 |  |  | 充分发挥“境外中国公民和机构安全保护部际联席会议机制”和驻外使领馆的作用，督促对方加强对游客的安全保障。推动当地政府、路政、医院、景点、酒店等设置更多中文咨询服务，增加中文安全提示标识，印制中文安全宣传材料，开设中文投诉、应急热线等。 | 2021年 |  |  |
| 全区特种设备领域2021年度工作任务台账（9项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 145 | 一、提升企业风险防控能力 |  | 确定每年2至3月为春节后企业复工复产隐患自我排查月。确定每年4至5月为企业法规政策、技术规范、主体责任、设备风险自查整改月。 | 2021年 | 区市场监督管理局负责 |  |
| 146 |  |  | 确定每年6至7月为企业自我风险研判月。确定每年8至9月为企业应急演练月。 | 2021年 |  |  |
| 147 |  |  | 督促、协调和指导行业企业落实安全生产主体责任，共同推动企业积极主动履行安全生产主体责任。 | 2021年 | 区级有关部门按职责分工负责 |  |
| 148 | 二、提升检验检测风险防控能力 |  | 严格执行特种设备监督检验、定期检验规范化管理相关制度、政策。 | 2021年 | 区市场监督管理局负责 |  |
| 149 |  |  | 督促、协调和指导各行业企业依法依规对所属特种设备进行自行检测，并及时申报检验。 | 2021年 | 区级有关部门按职责分工负责 |  |
| 150 | 三、提升信息化风险防控能力 |  | 建立“双重预防”分级信息化风险管控平台，制定“双重预防”建设标准，推广“双重预防”机制。 | 2021年 | 区市场监督管理局负责 |  |
| 151 | 五、全力推动责任保险 |  | 推进电梯责任保险，电梯保险覆盖率应不低于保有量的55%。 | 2021年 | 区市场监督管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责 |  |
| 152 |  |  | 推动“气瓶”领域责任保险试点工作。 | 2021年 | 区市场监督管理局牵头，区级有关部门按职责分工负责 |  |
| 153 | 六、健全应急预案体系 |  | 督促特种设备使用单位完善事故应急预案并开展演练。 | 2021年 | 区级有关部门职责分工负责 |  |
| 全区校园领域2021年度工作任务台账（10项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 154 | 一、全面提升日常管理能力 | 加强基础能力建设 | 做好校园安全三个“100%”质量提升工作，加快推进校园视频监控系统与市教育局大数据中心的接入工作。 | 2021年 | 由区教科体局牵头，公安王益分局、区司法局、区人社局、区住建局、区交通运输局、区水务局、区文旅局、区卫健局、区应急管理局、区市场监管局等按职责分工负责 |  |
| 155 | 二、深入开展校园安全宣传教育 | （一）开展好主题教育活动 | 开展丰富多彩的主题教育活动，突出安全教育内容。 | 2021年 | 区教科体局牵头，公安王益分局、区司法局、区人社局、区住建局、区交通运输局、区水务局、区文旅局、区卫健局、区应急管理局、区消防救援大队等按职责分工负责 |  |
| 156 |  | （二）重视应急疏散演练 | 做好中小学校每月一次、幼儿园每季度一次应急疏散演练活动。 | 2021年 |  |  |
| 157 |  | （三）强化家校协同 | 建立周末和节假日学生校外安全提醒制度，让家长切实承担起学生离开学校后的看护责任。 | 2021年 |  |  |
| 158 | 三、持续做好消防安全 | 排查整改消防安全隐患 | 制定和完善《消防安全应急预案》，抓好消防安全应急演练。 | 2021年 | 区教科体局牵头，区住建局、区应急管理局、区消防救援大队等按职责分工负责 |  |
| 159 |  |  | 开展校园安全隐患排查整改工作，重点检查教室、宿舍、食堂、实验室、图书馆、会议室等人群集中场所。集中排查校园周边存在的火灾风险隐患。 | 2021年 |  |  |
| 160 | 四、不断强化校车安全 | （一）强化校车安全管理工作机制 | 建立防范校车交通事故的制度、措施和应急预案。按照规定对校车驾驶人和师生定期开展交通安全教育。 | 2021年 | 市交警一大队、区交通运输局、区教科体局牵头，区住建局、区应急管理局、区市场监管局等按职责分工负责 |  |
| 161 |  | （二）排查安全隐患 | 对中小学幼儿园的各类车辆进行全面排查，建立各地校车管理台账。 | 2021年 |  |  |
| 162 |  | （三）完善校园周边标线标识 | 对学校周边道路交通安全设施和交通安全隐患进行全面排查整改，完善校园周边道路的学校标志、人行横道标志标线、校车停靠标志标线、交通信号灯、隔离护栏和车辆减速设施等。 | 2021年 |  |  |
| 163 | 五、全面预防校园欺凌和暴力 | 开展积极有效宣传 | 定期对中小学生进行学生欺凌和暴力防治专题教育。 | 2021年 | 区教科体局牵头，公安王益分局、区司法局、区卫健局等按职责分工负责 |  |
| 全区油气长输管道和电力设施领域2021年度工作任务台账（10项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 164 | 一、油气长输管道保护重点任务 | （一）推广数字化管道保护 | 综合利用数字化巡检系统，人工巡线方式，辅助采取无人机巡查、监控侦测等技术手段提高巡线效果。 | 2021年 | 区发改局、区应急管理局、公安王益分局等按职责分工负责 |  |
| 165 |  |  | 对穿越人口密集区域的管道以及重点部位、关键防范点加大巡查维护力度频次。 | 2021底 |  |  |
| 166 |  | （二）加强特殊时段油气长输管道保护 | 在迎峰渡汛、极端天气和春节、元旦等用气高峰，采取特殊保护措施并落实加密巡护方案，确保油气平稳输送。 | 2021年 | 区发改局、区应急管理局、公安王益分局等按职责分工负责 |  |
| 167 |  | （三）加强管道保护应急处置能力建设 | 加强管道企业应急维护抢修能力建设，配齐应急抢险抢修机具、应急物资、安全检测、个体防护等装备。 | 2021年 | 区发改局、区应急管理局、公安王益分局、市生态环境王益分局等按职责分工负责 |  |
| 168 |  |  | 探索建立多方应急联动机制，实现应急资源互通共享。 | 2021年 |  |  |
| 169 |  |  | 推进企业与政府、社会之间的应急协同联动，确保突发事件及时有效处置。 | 2021年 |  |  |
| 170 | 二、电力设施保护重点任务 | 强化电力设施风险排查 | 电源方面，重点对火电机组主要设备，设施排查。 | 2021年 | 区发改局、公安王益分局等按职责分工负责 |  |
| 171 |  |  | 电网方面，重点对关键变电站、换流站、密集输电走廊、大型水电基地、重要枢纽变电站、重要控制保护系统排查。 | 2021年 |  |  |
| 172 | 三、进度安排 | 集中攻坚 | 动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过现场推进会、专项攻坚、协调推动等措施，强力推进问题整治。 | 2021年 | 区发改局牵头，公安王益分局等按职责分工负责 |  |
| 173 |  |  | 完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。 | 2021年 |  |  |
| 全区商贸和成品油领域2021年度工作任务台账（9项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 174 | 一、建立健全安全生产责任体系 | （一）建章立制，夯实责任 | 建立商贸流通企业安全生产重大隐患台账登记和督办制度，督导商贸和成品油流通企业切实履行安全生产主体责任。 | 2021年 | 区商务局、区应急管理局、区市场监管局等按职责分工负责 |  |
| 175 | 二、持续开展大排查大检查大整治 | （一）突出重点领域 | 组织开展成品油经营行业、二手车经营行业、报废汽车回收拆解行业、再生资源回收利用行业、重大商务活动、大中型商业综合体和批发市场以及宾馆餐饮等人员密集商业场所的安全隐患排查整治。 | 2021年 | 区商务局、公安王益分局、市生态环境王益分局、区住建局、区文旅局、区应急管理局、区市场监管局、区消防救援大队按职责分工负责 |  |
| 176 |  | （二）突出重点环节 | 组织开展生活必需品供应保障、消防、车辆、人员密集场所、成品油经营、重大商务活动等重点环节的安全隐患排查整治。 | 2021年 |  |  |
| 177 |  | （三）突出重要节点 | 组织开展生活必需品供应保障、防火、节假日促销为重点的安全生产隐患排查和整治。 | 2021年 |  |  |
| 178 | 三、健全制度机制，开展安全生产压力测试 | 完善制度机制,加强安全生产日常管理 | 指导商贸流通和成品油经营企业健全完善制度机制，切实履行主体责任，加强安全生产日常管理。 | 2021年 | 区商务局、公安王益分局、市生态环境王益分局、区住建局、区文旅局、区应急管理局、区市场监管局、区消防救援大队按职责分工负责 |  |
| 179 |  |  | 学习借鉴上海、广东等地安全生产大数据管理的经验做法，应用全市商贸和成品油市场安全生产重点企业数据库。 | 2021年 |  |  |
| 180 |  |  | 组织开展安全风险评估和压力测试工作，研究制定委员会安全生产压力测试工作办法，尽快绘制行业领域安全生产风险评估分析地图。 | 2021年 |  |  |
| 181 | 四、堵漏洞补短板，积极提升企业履行主体责任能力 | 提升企业安全监管主体责任能力 | 研究制定全区商贸流通企业安全生产工作培训计划，组织成员单位按照各自行业特点和职能任务，统筹开展企业法人和安全管理人员业务培训。 | 2021年 | 区商务局、公安王益分局、市生态环境王益分局、区住建局、区文旅局、区应急管理局、区市场监管局、区消防救援大队按职责分工负责 |  |
| 182 |  |  | 研究制定全区商贸流通企业安全生产应急演练计划，联合成员单位定期组织企业完善应急预案、开展应急演练。 | 2021年 |  |  |
| 全区民爆物品领域2021年度工作任务台账（12 项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要内容 | 任务指标 | 主要工作 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 183 | 一、完善企业安全生产管理体系。 | （一）加强安全培训 | 依法依规对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，确保从业人员培训率达到100%。 | 2021年 | 公安王益分局、区工信局等按职责分工负责。 |  |
| 184 |  | （二）开展安全生产标准化达标 | 民爆生产企业安全生产标准化达到二级及以上标准。 | 2021年 |  |  |
| 185 |  |  | 民爆销售企业安全生产标准化达到三级及以上标准。 | 2021年 |  |  |
| 186 | 二、健全企业风险防控机制 | （一）科学判定安全风险 | 辨识风险点，判定风险等级，形成风险点统计清单。 | 2021年 | 公安王益分局、区工信局等按职责分工负责。 |  |
| 187 |  | （二）明确告知安全风险 | 在重点区域和场所的醒目位置布设警示告知标牌。 | 2021年 |  |  |
| 188 |  | （三）及时报告安全风险 | 依法接受政府监管和社会监督，及时向民爆行业主管及监管部门报送风险点统计清单。 | 2021年 |  |  |
| 189 | 三、完善涉爆企业隐患排查治理体系 | （一）健全隐患排查治理制度 | 建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单。 | 2021年 | 公安王益分局、区工信局区应急管理局、区交通运输局等按职责分工负责。 |  |
| 190 |  | （二）严密开展隐患排查 | 隐患排查基础管理类内容每年至少排查一次。 | 2021年 |  |  |
| 191 |  |  | 隐患排查生产现场类内容按照岗位一班二查、班组日排查、科室车间周排查、场点月排查、企业季排查、集团公司半年排查一次的频率进行。 | 2021年 |  |  |
| 192 |  | （三）及时实施隐患治理 | 对排查出的安全隐患，制定并实施隐患治理方案，实现隐患排查治理闭环管理。 | 2021年 |  |  |
| 193 |  | （四）严格执行“双报告”制度 | 建立安全隐患排查治理情况“双报告”制度。 | 2021年 |  |  |
| 194 |  |  | 对排查出的安全隐患、治理整改资料，及时向民爆行业主管或监管部门报告，定期向职工代表大会报告，定期公示，接受工会组织和广大员工监督。 | 2021年 |  |  |
| 全区农林牧渔业领域2021年工作任务台账（6项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 195 | 一、开展重点领域专业化治理 | （一）农机安全生产专项整治 | 严查无证驾驶、无牌行驶、拼装改装、超速超载等违法违规行为，减少农机生产安全事故隐患。 | 2021年 | 区农业农村局牵头，市交警一大队、区交通运输局配合 |  |
| 196 |  | （二）农药安全生产专项整治 | 排查限制农药定点经营门店的进货查验、台账记录、安全管理、安全防护、应急处置、仓储管理、废弃物回收与处置、使用指导等。 | 2021年 | 区农业农村局负责 |  |
| 197 |  |  | 排查经营限制使用农药的外贸企业是否取得经营范围为“农药”的经营许可证，并按照承诺出口农药。 | 2021年 |  |  |
| 198 |  |  | 排查农药生产企业特别是危化品生产企业和高毒农药生产企业的农药登记证、生产许可证或批准证书等证件是否齐全、有效，企业是否取得安全、环保等手续等。 | 2021年 |  |  |
| 199 |  | （三）森林草原防护专项整治 | 完善森林草原防火宣传培训制度，健全专群结合、群防群治的防控体系，排查防火设施、扑救设施，实现森林防火野外火源管理精细化。 | 2021年 | 市自然资源局王益分局、区应急管理局按照分工负责 |  |
| 200 | 二、完善应急保障体系 | 完善农机事故应急机制 | 梳理完善农机事故应急预案，配备必要的应急处置设备，规范农机事故处理程序。 | 2021年 | 区农业农村局牵头，市交警一大队、区交通运输局配合 |  |
| 全区工矿商贸领域学习推广凤凰建材经验2021年工作任务台账（4项） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 工作措施和要求 | 完成期限 | 责任单位 | 备注 |
| 201 | 一、有效提升企业安全管理水平 | 推广员工安全培训达标上岗制度，杜绝“三违”行为。 | 企业要建立公司、部门、工段、班组四级安全培训制度，实行“理论测评+技能培训”“以考代培”的培训机制，每个员工对安全知识和技能达到“会说、会写、会背、会应用”，做到“法律法规要了解、安全制度能熟知、操作规程会应用”。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，各镇办、管委会落实 |  |
| 202 | 二、推广危险作业审批管控制度 | 制定完善“安全风险点清单”和“隐患排查治理清单” | 对安全隐患实行岗位班班查、工段周周查、部门半月查、公司月月查，制定“隐患排查治理清单”；对危险作业以及冬季、夜晚、节假日等特殊时段作业实行审批管控制度，制定“危险作业清单”；通过四级管控、限期整改、销号备案实现闭环管理，强化现场安全各部门管理措施，减少事故发生概率，根治危险作业管控不严，事故重复发生的顽疾。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，各镇办、管委会落实 |  |
| 203 | 三、提高生产安全可靠性 | 推广工艺技术设备淘汰更新制度 | 采取“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，淘汰不符合安全生产条件的工艺技术、设备设施；改造提升设备配置、提高自动化、智能化水平，减少危险岗位作业人员；加强检维修管理，使工艺技术设备设施始终处于安全状态，把安全生产建立在可靠的安全技术基础之上。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，各镇办、管委会落实 |  |
| 204 | 四、构建安全生产软实力 | 大力推广企业安全文化创新制度 | 企业要开展全员安全承诺、安全宣誓、安全技术比武等安全文化活动，举办安全知识竞赛、主题演讲、家属座谈会、安全开放日、警示教育和文娱活动，以安全文化助推安全生产。创建特色企业安全文化和企业精神，提高企业软实力，为安全发展营造浓厚的安全文化氛围；企业留得住人、留得住心，让员工有归属感、安全感、幸福感。 | 2021年 | 区应急管理局牵头，各镇办、管委会落实 |  |