|  |
| --- |
| 附件2 |
| 王益区“产业年”现代农业攻坚行动重点工作责任清单 |
| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 制定出台《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》 | 区农业农村局 | 区委农村工作领导小组成员单位 | 启动制定工作，征求各部门意见，印制出台 | —— | —— | —— |
| 2 | 创建国家级农村产业融合发展示范园 | 区发改局 | 区农业农村局、各涉农镇办 | 启动创建筹备工作 | 全面推进农村融合示范园项目建设和政策落实，适时组织召开创建动员大会 | 全面推进农村融合示范园项目建设和政策落实 | 达到创建标准 |
| 3 | 创建省级现代农业产业园 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 启动创建筹备工作 | 围绕果业产业扩量、升级，在基地、加工、仓储、营销、科技、质量监管、品牌支撑体系工程等方面，以最急需、最关键、最薄弱的环节和领域为重点组织实施工程项目 | 围绕果业产业扩量、升级，在基地、加工、仓储、营销、科技、质量监管、品牌支撑体系工程等方面，以最急需、最关键、最薄弱的环节和领域为重点组织实施工程项目 | 达到创建标准 |
| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 4 | 全力打造双矮苹果产业基地、桃产业基地、设施大樱桃产业基地、设施蔬菜种植基地，积极开展盆栽果树实验，推动“移动果园”发展壮大。 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 落实苗木地块进行栽植 | 做好幼苗管护，蔬菜幼苗定植，配套相关设施 | 做好幼苗管护，春茬蔬菜采收上市，配套相关设施 | 做好冬季果园管理，秋茬蔬菜采收上市及清园工作 |
| 5 | 建成海升现代扶贫产业园果蔬汁饮料生产线项目 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 完成厂房建设，购买设备 | 安装设备 | 调试设备试运行 | 项目落地 |
| 6 | 实施伊盛春肉羊养殖基地项目 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 前期手续办理 | 开工建设羊舍、饲料库、青贮窖等基础设施 | 引进肉羊，做好隔离、消毒等工作 | 做好日常生产、防疫、消毒等工作 |
| 7 | 推进现代化养殖基地建设 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 对接项目单位洽谈项目前期事宜 | 向意向单位发放我区相关政策 | 组织要素部门就项目落地召开专题会 | 落地建设项目 |
| 8 | 以发展智慧农业和都市田园经济为方向，大力发展设施农业，落实设施农业奖补政策，鼓励发展适宜机械化生产的标准化温室，积极争取高效设施农业示范园债券项目。 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 不断优化蔬菜产业结构，重点发展以番茄、黄瓜、圣女果、茄子等为主的精细设施蔬菜，以平菇等为主的高品质食用菌，探索发展智慧设施农业，推进全区现代设施农业发展 |
| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 9 | 实施千亩中药材种植基地项目 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 前期手续办理 | 完成中药材种植2000亩、初加工场地整理 | 完成中药材种植1500亩，设备购置安装及调试 | 完成中药材种植500亩，开展中药材筛选、烘干、切片等初加工 |
| 10 | 做优金丝皇菊产业，推广绿色无公害栽培模式，支持合作社建设配套烘烤、包装车间，有效延长菊花产业链条。 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 |  利用有机认证、GAP 认证等手段加强对中药材生产的科学引导，提高标准化生产水平。做优金丝皇菊产业，推广绿色无公害栽培模式，支持合作社建设配套烘烤、包装车间，有效延长菊花产业链条。按照适生优生、经济效益高、农民愿意栽植的原则，推进柿子、花椒等杂果经济林特色化、标准化、集约化、产业化发展。 |
| 11 | 加快农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场培育发展，构建现代农业经营体系，建立“龙头企业+集体经济+农民专业合作社+家庭农场+农户”的农业经营模式，发挥好新型农业经营主体示范带动作用，健全完善农业产业利益联结机制，促进农民增收致富。年内培育农业龙头企业3户、农民专业合作社和家庭农场20户。 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 |  跟踪指导重点企业培育点生产经营状况 |  确定培育龙头企业名单、农民专业合作社和家庭农场5户。 |  加大培育龙头企业力度、农民专业合作社和家庭农场8户。 |  完成培育农业龙头企业3户、农民专业合作社和家庭农场7户。 |